Kick-Off

# Identification:
#### Grupo de practicas: grupo70.
#### Participantes: Bogdan Razvant y Diego Suárez.
# Definición/descripción del proyecto:
Se quiere proveer al usuario sobre información sobre criptoactivos mediante una página web. El usuario podrá ver información sobre “exchanges” de criptomonedas, sobre las criptomonedas más populares del momento, las criptomonedas que tienen más precio.. Se podrán filtrar los resultados mediante una variedad de opciones con AJAX; rango de precios, volumen, capitalización del mercado…
La página web tendrá una opción para registrar usuarios. Esta opción permitirá a estos mismos exportar toda la información de los listados en formato PDF. Además, dados los datos de los listados se podrá mejorar la visualización mostrando diversos gráficos.
Por otro lado los administradores podrán controlar la información de la base de datos y de los diversos usuarios para descubrir cual es el interés general a través de una vista resumida.
# Requerimientos del proyecto:
- Back office
- Extracción de la información sobre criptoactivos de la API.
- Actualización de base de datos por usuario administrador.
- Posibilidad de consultar usuarios por parte del usuario administrador (y modificación).
- Vista resumida para toda la información de la API para usuarios administradores.
- Front office
   - Anónimos y registrados
- Mostrar última actualización de la información de la base de datos.
- Creaciones de las tablas para los registros de usuarios e información.
- Hacer pantalla de log in y registro para usuarios.
- Filtrado de datos de los listados.
- Creación de los diversos listados para la información recogida.
- Registrados
- Exportación de información a través de PDF.
- Creación de gráficos dada información de petición del usuario registrado.
- Modificación de información del perfil (contraseña incluida).
# Alcance del trabajo:
- Recogida de datos desde la API (10/03/25):
- Extracción de la información sobre criptoactivos de la API. (14h) Tiempo empleado 18h
- Creaciones de las tablas para los registros de usuarios e información. (6h) Tiempo empleado 6h
  La estimación ha sido bastante buena, pero aún así esta era una estimación con MUCHO margen, se deberían haber hecho las cosas mejor.
- Funcionalidades para usuarios anónimos (24/03/25):
- Mostrar última actualización de la información de la base de datos. (2h)
- Filtrado de datos de los listados. (14h)
Creación de los diversos listados para la información recogida. (8h)
- Funcionalidades para usuarios registrados (7/04/25):
- Hacer pantalla de log in y registro para usuarios. (4h)
- Modificación de información del perfil (contraseña incluida). (8h)
- Funcionalidades para usuarios administradores (14/04/25):
- Actualización de base de datos por usuario administrador. (3h)
- Posibilidad de consultar usuarios por parte del usuario administrador (y modificación). (10h)
- Vista resumida para toda la información de la API para usuarios administradores. (7h)
- Graficaciones y tablas de datos (28/04/25):
Creación de gráficos dada información de petición del usuario registrado. (10h)
- Generación de PDF (12/05/25):
Exportación de información a través de PDF (8h)
# Hitos de validación:
- Recogida de datos desde la API (10/03/25):
La información que se recoge desde la API es accesible a través de la base de datos que se provee. La recogida de datos puede ser ejecutada en cualquier momento y se guardará el momento en el que se haga la misma. Hay dos pasos, extracción e inserción.
- Funcionalidades para usuarios anónimos (24/03/25):
Un usuario cualquiera puede acceder a la sección de listados de la página web para ver los diversos listados que existen. Se podrán seleccionar entre más de 3 listados distintos para la visualización del entorno criptoactivo en el mundo. Estos listados se podrán filtrar con AJAX de diversas formas cómo popularidad, precio, mejor valorados...
- Funcionalidades para usuarios registrados (7/04/25):
Un usuario se considerará registrado cuando en la base de datos tenga asignado un identificador único para este mismo. Además, este tendrá una sección en la página web para ver la información de su perfil y cambiar su contraseña de acceso a la misma.
Los usuarios registrados tendrán la opción de exportar los listados a PDF al vuelo con formateo de cabecera, logotipo y pie de página (aún no hará nada). Pero sí que podrá cambiar el método de visualización de los distintos listados a través de tres gráficas distintas: gráfico de columnas, de tarta y de líneas para los contenidos que sean posible (aún no hará nada). Las opciones simplemente se mostrarán.
- Funcionalidades para usuarios administradores (14/04/25):
Un administrador se considerará administrador cuando pueda: Consultar/modificar los usuarios registrados en la base de datos usando (o no) filtrados con AJAX. Un administrador ES un usuario registrado en la BBDD también. Pero los administradores no se pueden modificar entre sí.
Tendrá la posibilidad de añadir de vuelta información desde la API o eliminar esta misma de la base de datos.
Tendrá una vista resumida sobre la información almacenada en la base de datos y la API.
- Graficaciones y tablas de datos (28/04/25):
Se dirá que se muestra correctamente la información cuando no haya incongruencias a la hora de convertir los datos provistos a cualquier tipo de gráfica o tabla. La información que se muestra en las graficaciones es coherente y contribuyente al mejor entendimiento de la misma.
- Generación de PDF (12/05/25):
Se dirá que una generación al vuelo de PDF es valida cuando NO se esté usando la opción de imprimir del navegador, se este mostrando TODA la información que se quiere exportar y el formateo del PDF tiene un logotipo, una cabecera y un pie de página. La generación de PDF solo estará disponible para usuarios registrados.
- Página funcional en el servidor (12/05/25)
Todas los hitos anteriores (y muchos más pequeños) han sido validados (o gran parte de ellos). Un usuario puede poder navegar de forma sencilla entre las distintas opciones que se le da, de forma ágil y eficaz. La información que se le muestre estará distribuida de manera que el usuario no tenga que pensar mucho. NO habrán errores a la hora de navegar por la página y probar las diversas funcionalidades.